## Product Backlog
Product Backlog
ID | Features | Priority | Sprint 0 | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6
0 | Onderzoek naar systemen | M | X | X | X
1 | Inleiding en oefeningen. | M | X | X | X
2 | Documentatie/Bewijsmateriaal. | M | X | X | X
3 | Er zijn twee (identieke) kookplaten die centraal aangestuurd worden door 1 controller. | M |  |  | X | X
4 | Iedere kookplaat heeft 4 pitten, een aan/uit knop, een pit-selectie knop, een regelknop voor hogere/lagere temperatuur en een kinderslot. | M |  |  |  | X
5 | De ‘temperatuur’ van een pit wordt weergegeven door de felheid van een LED. | M |  |  |  | X | X
6 | Op een LED display wordt de actuele situatie van de kookplaat weergegeven. | M |  |  |  |  | X
7 | Iedere kookplaat is voorzien van een eenvoudige bedieningshandleiding | M |  |  |  |  | X | X

## Sprint 1
Sprint Planning 1
ID | User Story | Prioriteit | Story Punten | Taken | Acceptatie criteria
0 | Als scrum team wil ik een samenwerkingsovereenkomst, zodat ik weet wat ik aan mezelf en mijn team heb. | M | 2 | - Contactgegevens aangegeven - Afspraken & Regels omschreven | - Handtekening leden - Aanwezigheidsplicht - Minimaal op 1 factor bereikbaar
1 | Als voorzitter wil ik per vergadering een notulist zodat er een notulen wordt bijgehouden. | S | 5 | - Voorzitter aanwezig - Notulist aanwezig - Alle leden uitnodigen | - Voorzitter aanwezig - Notule min 1/2 A4 - Min 1 lid (genodigde) aanwezig
2 | Als product owner wil ik een website waarop ik alle voortgang kan bijhouden, zodat ik ten alle tijden inzicht heb op de voortgang van het scrum team. | M | 1 | - Domeinnaam aanmaken - Notules aantonen - Persoonlijke review aantonen | - Domeinnnaam extern bereikbaar - Min 1 webpagina - Projectdocumenten zichtbaar
3 | Als scrum team wil ik research kunnen doen, zodat ik een overzicht krijg over de mogelijkheden om een systeem te bouwen. | S | 2016-01-02 | - Onderwerpen onderzoek aangeven - Samenvatting onderzoek maken - Standaard template gebruiken voor onderzoeksrapport | - Lijst met onderwerpen voor onderzoek - Onderzoek rapportage wordt bijgehouden - Grens onderzoek is aangetoont

## Sprint 2
Sprint Planning 2
ID | User Story | Prioriteit | Story Punten | Taken | Acceptatie criteria
0 | Als gebruiker wil ik met één bedieningsmodule 2 kookplaten aan kunnen sturen, zodat het systeem makkelijk in gebruik is. | M | 5 | - Onderzoek naar Bedieningsmodule - Mogelijkheden Bediening aantonen - Gebruiksvriendelijkheid testen | - Onderzoeksrapportage werking bedieningsmodule - Lijst met bedieningsmogelijkheden - Bedieningsmodule is gebruiksvriendelijk
1 | Als gebruiker wil ik de kookplaat kunnen beveiligen, zodat deze veilig gebruikt kan worden in de buurt van kinderen. | M | 2 | - Onderzoek naar beveiligings mogelijkheden - Beveiligingsmogelijkheden aantonen - Beveiliging testen | - Onderzoeksrapportage beveiligingsmogelijkheden gemaakt - Lijst met beveiligingsmogelijkheden - Beveiliging getest
2 | Als gebruiker wil ik de temperatuur kunnen regelen, zodat ik de kooktijd kan beïnvloeden. | M | 3 | - Onderzoek naar temperatuur beïnvloeden(controle) - Temperatuur controle mogelijkheden aantonen - Kooktijd testen | - Onderzoeksrapportage werking temperatuurregelaar - Lijst met mogelijkheden temperatuurregelaars - Kooktijd bijgehouden & getest
3 | Als gebruiker wil ik op een display kunnen aflezen op welke stand de kookplaat staat, zodat ik kan zien wat de huidige verhittingsstand is. | M | 3 | - Onderzoek naar weergave warmtestand - Mogelijkheden hitte weergave aantoonbaar - Verhittingstand | - Onderzoeksrapportage werking weergave verhittingsstand - Lijst met weergavemogelijkheden voor verhittingsstand - Huidige verhittingsstand wordt weergegeven
4 | Als gebruiker wil ik aan een LED kunnen zien hoe warm de kookplaat is, zodat ik kan zien of het veilig is de kookplaat aan te raken. | M | 3 | - Onderzoek naar LED display - Temperatuur aantonenbaar maken op LED display - Temperatuur veiligheid testen | - Onderzoeksrapportage werking LED display - LED display kan temperatuur aangeven - Warmteveiligheid gecontroleerd

## Sprint 3
Sprint Planning 3
ID | User Story | Prioriteit | Story Punten | Taken | Acceptatie criteria
0 |  |  |  | - - - | - - -
1 |  |  |  | - - - | - - -
2 |  |  |  | - - - | - - -
3 |  |  |  | - - - | - - -