## Sprint 2 Planning
Sprint Planning 2
ID | User Story | Prioriteit | Story Punten | Taken | Acceptatie criteria
0 | Als gebruiker wil ik met één bedieningsmodule 2 kookplaten aan kunnen sturen, zodat het systeem makkelijk in gebruik is. | M | 5 | - Onderzoek naar Bedieningsmodule - Mogelijkheden Bediening aantonen - Gebruiksvriendelijkheid testen | - Onderzoeksrapportage werking bedieningsmodule - Lijst met bedieningsmogelijkheden - Bedieningsmodule is gebruiksvriendelijk
1 | Als gebruiker wil ik de kookplaat kunnen beveiligen, zodat deze veilig gebruikt kan worden in de buurt van kinderen. | M | 2 | - Onderzoek naar beveiligings mogelijkheden - Beveiligingsmogelijkheden aantonen - Beveiliging testen | - Onderzoeksrapportage beveiligingsmogelijkheden gemaakt - Lijst met beveiligingsmogelijkheden - Beveiliging getest
2 | Als gebruiker wil ik de temperatuur kunnen regelen, zodat ik de kooktijd kan beïnvloeden. | M | 3 | - Onderzoek naar temperatuur beïnvloeden(controle) - Temperatuur controle mogelijkheden aantonen - Kooktijd testen | - Onderzoeksrapportage werking temperatuurregelaar - Lijst met mogelijkheden temperatuurregelaars - Kooktijd bijgehouden & getest
3 | Als gebruiker wil ik op een display kunnen aflezen op welke stand de kookplaat staat, zodat ik kan zien wat de huidige verhittingsstand is. | M | 3 | - Onderzoek naar weergave warmtestand - Mogelijkheden hitte weergave aantoonbaar - Verhittingstand | - Onderzoeksrapportage werking weergave verhittingsstand - Lijst met weergavemogelijkheden voor verhittingsstand - Huidige verhittingsstand wordt weergegeven
4 | Als gebruiker wil ik aan een LED kunnen zien hoe warm de kookplaat is, zodat ik kan zien of het veilig is de kookplaat aan te raken. | M | 3 | - Onderzoek naar LED display - Temperatuur aantonenbaar maken op LED display - Temperatuur veiligheid testen | - Onderzoeksrapportage werking LED display - LED display kan temperatuur aangeven - Warmteveiligheid gecontroleerd